## Hoja1
Actividades | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero
Avance 1: Recolección y Evaluación de Datos
1. Formularios
2. Entrevistas
3. Análisis de datos
Avance 2: Diseño y Modelado
1. Diseño UX/UI
2. Diagramas
3. Modelado de la base de datos
4. Estructurar los cursos
5. Sistema de retroalimentación por IA
Avance 3: Desarrollo Full-Stack
1. Backend
2. Frontend
3. Implementación de IA
4. Contenido
Avance 4: Aplicación de la Solución
1. Aplicación de la primera solución
2. Análisis de datos obtenidos
3. Mejora continua